SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

--------

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN TỪ DŨ 
ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

(Giai đoạn 2012 – 2015)

THÁNG 02 NĂM 2016

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Ngày 12/11/2007 bệnh viện Từ Dũ trình Giám đốc Sở Y tế Đề án phát triển bệnh viện Từ Dũ đến năm 2020 và được giám đốc Sở y tế phê duyệt bằng văn bản số 1004/SYT-KHTH ngày 04/3/2008.

Tháng 10/2009 bệnh viện Từ Dũ trình phê duyệt đề án quy hoạch phát triển bệnh viện Từ Dũ đến năm 2020 có sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tháng 6/2011 theo chỉ đạo của Sở Y tế bệnh viện xây dựng kế hoạch phát triển bệnh viện Từ Dũ đến năm 2020 và tầm nhìn phát triển đến năm 2025.

Bệnh viện chính thức triển khai kế hoạch phát triển bệnh viện từ tháng 01/2009 và được chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 : từ 2009 – 2011

- Giai đoạn 2 : từ 2012 – 2015

- Giai đoạn 3 : từ 2016 – 2020

- Giai đoạn 4 : sau 2020

Căn cứ Đề án phát triển bệnh viện đến năm 2020 và tầm nhìn phát triển bệnh viện đến năm 2025, Bệnh viện tiến hành sơ kết việc thực hiện đề án giai đoạn 2 (2012 - 2015), để đánh giá những việc đã triển khai thực hiện, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN TỪ DŨ GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

1. Phát triển chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị:

1.1. Công tác khám chữa bệnh :

Trong những năm qua bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về giường bệnh, hoạt động chuyên môn do Sở Y tế giao. Các chỉ tiêu về chỉ số giường bệnh, tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú đều tăng:

| Nội dung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số giường bệnh | 1.694 | 1.631 | 1.824 | 1.898 |
| TS lượt người điều trị nội trú + Bệnh nhân sản, phụ khoa + Bệnh nhân nhi khoa | 122.510 103.423 19.087 | 118.464 98.071 20.393 | 127.055 106.544 20.511 | 128.885 108.711 20.174 |
| TS lượt người điều trị ngoại trú | 240.208 | 232.229 | 225.223 | 220.240 |
| TS lần khám | 935.697 | 925.680 | 982.761 | 1.050.873 |
| TS sanh | 62.022 | 57.236 | 64.237 | 69.562 |
| TS ca phẫu thuật | 42.740 | 44.368 | 46.845 | 48.584 |
| TS ca thủ thuật | 98.047 | 88.647 | 94.132 | 103.936 |
| TS lần xét nghiệm | 6.016.845 | 5.909.107 | 6.352.112 | 2.782.711 |
| TS lần X - quang | 71.952 | 70.899 | 80.070 | 80.447 |
| TS lần siêu âm | 645.376 | 663.309 | 717.410 | 777.603 |

1. 2. Phát triển ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu:

Là trung tâm nghiên cứu và thực hiện các kỹ thuật về sinh sản hàng đầu tại Việt Nam và một số nước trong khu vực, trong những năm qua Bệnh viện tiếp tục ứng dụng một số kỹ thuật chuyên sâu như sau:

1.2.1. Điều trị hiếm muộn vô sinh

Nhiều kỹ thuật mới phức tạp đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao của Thụ tinh ống nghiệm được ứng dụng. Đặc biệt, trong năm 2015 Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

1.2.2. Nội soi

Chuẩn hóa tài liệu đào tạo.

Xây dựng trung tâm đào tạo, đầu tư TTB cho học viên thực tập.

1.2.3. Sơ sinh

Tổ chức dịch vụ khám hẹn giờ để giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhi.

Xây dựng và áp dụng 05 quy trình chuyên môn, cụ thể: Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B và HBIG cho trẻ ngoại viện, quản lý tủ vắc-xin, chuyển tuyến, xuất khoa, tiêm tĩnh mạch và áp dụng phác đồ điều trị nhiễm trùng sơ sinh.

Chuẩn bị thành lập Buồng Hồi sức tích cực Sơ sinh (NICU) tiếp nhận và điều trị các trẻ sơ sinh có bệnh lý nặng, từ các bệnh lý thường gặp đến các dị tật bẩm sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh non tháng.

1.2.4. Ung bướu phụ khoa

Xây dựng lại phác đồ điều trị và thực hiện phác đồ giảm đau trong chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Xây dựng đơn vị chăm sóc tiền phẩu và hậu phẩu ung thư; Triển khai mổ cắt tử cung tận gốc và nạo hạch chậu; mổ ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung giai đoạn II; Chuẩn hoá phương pháp chẩn đoán u vú cord Biopsie.

1.2.5. Di truyền – Sinh học phân tử

Triển khai kỹ thuật XN sàng lọc trước sinh trên mẫu giấy thấm máu khô. Triển khai mới nhiều XN chẩn đoán gen bệnh di truyền phổ biến như: alpha và bêta thalassemia, hemophilia, loạn dưỡng cơ Duchene (DMD), teo cơ tủy (SMA), xóa vi đoạn nhiễm sắc thể gây chậm phát triển tâm thần và dị tật bẩm sinh, xác định giới tính.

Kết quả hoạt động chuyên môn của khoa Xét nghiệm di truyền y học trong giai đoạn 2012 - 2015:

| Nội dung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sàng lọc Sơ sinh tại BVTD | 69.861 | 78.714 | 95.260 | 111.969 |
| Sàng lọc sơ sinh đề án | 79.310 | 81.281 | 14.196 | 5.746 |
| Triple test | 11.056 | 9.360 | 10.621 | 10.865 |
| Double test | 28.796 | 30.130 | 38.341 | 46.124 |
| Karyotype | 1.591 | 1.785 | 1.860 | 2.307 |
| HPV | 2.818 | 2.491 | 3.130 | 3.828 |
| Thalassemia | 1.735 | 1.622 | 1.474 | 1.571 |

1.2.6. Chẩn đoán tiền sản

Áp dụng kỹ thuật mới: Truyền ối, giảm ối.

Tầm soát và phát hiện sớm thai kỳ bất thường, thai dị tật bẩm sinh, rối loạn nhiễm sắc thể.

Lưu các mẫu ối hoặc mẫu gai nhau cho chẩn đoán tiếp trong trường hợp có nghi ngờ bệnh lý của bé. Soạn -  xin kết quả ối sớm với những trường hợp nghi ngờ có rối loạn nhiễm sắc thể.

Thực hiện quy trình phát thuốc ARV cho thai phụ nhiễm HIV.

1.2.7. Tạo hình thẩm mỹ

Xây dựng quy trình, phác đồ chặt chẽ về các chỉ định tạo hình thẩm mỹ.

Đào tạo, củng cố kỹ năng tư vấn cũng như phẫu thuật cho đội ngũ cán bộ tham gia đơn vị thẩm mỹ.

Từng bước triển khai các kỹ thuật cao tại Bệnh viện như: tạo hình đường âm đạo trong dị tật bẩm sinh đường sinh dục nữ, tạo hình thẩm mỹ cơ quan sinh dục ngoài trước và sau sinh, tạo hình thẩm mỹ vùng bụng-ngực, giải quyết các trường hợp dị tật bẩm sinh liên quan đến giới tính và chuyển đổi giới tính

Triển khai nội khoa thẩm mỹ: săn sóc da, điều trị các vấn đề về da cho phụ nữ trước và sau sinh, ứng dụng tế bào gốc trong tạo hình thẩm mỹ. Kết hợp các máy móc hiện đại Laser Co2, IPL, ND Yad trong điều trị da...

Bước đầu thành lập Massage thư giãn cho phụ nữ trước - trong và sau sinh, Massage thông tắc sữa sớm cho phụ nữ sau sinh.

2. Công tác chỉ đạo tuyến:

Trong giai đoạn 2013 -2015, bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh theo Quyết định số 774/QĐ - BYT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020 cho 2 bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận với các nội dung về chuyển giao kỹ thuật như cắt tử cung ngã âm đạo và nội soi ổ bụng, cấp cứu sản khoa, các thủ thuật sản khoa, chẩn đoán tiền sản, hồi sức sơ sinh, IUI…

Thực hiện nhiều đợt chuyển giao kỹ thuật cho những cán bộ y tế tuyến trước như kỹ thuật đẻ không đau, kỹ thuật phẫu thuật nội soi, nhiều bệnh viện tuyến dưới đã thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn nhờ các đợt đi chuyển giao kĩ thuật của Bệnh viện Từ Dũ. Mở các lớp đào tạo chuyên sâu như đào tạo kíp phẫu thuật gây mê hồi sức cho nhiều cán bộ y tế ở tuyến trước góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật tay nghề cho cán bộ y tế tuyến dưới, giúp giảm tải từ xa cho Bệnh viện.

Giám sát hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Chăm sóc sức khỏe sinh sản: triển khai các chuyến giám sát hỗ trợ chỉ đạo tuyến với tiêu chí lựa chọn giám sát đơn vị tại các tỉnh có phản hồi khẩn, vùng còn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Tiếp nhận, phản hồi các trường hợp khẩn và rút kinh nghiệm chuyên môn cho các tỉnh tuyến trước nhằm nâng cao được chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới, góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân tốt hơn.

3. Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế:

Bệnh viện chủ động thực hiện tốt các chương trình hợp tác quốc tế trên lĩnh vực khoa học, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo.

Phối hợp với Hội sản phụ khoa Cộng hòa Pháp, Hội Phụ khoa không biên giới Cộng hòa Pháp tổ chức thành công Hội nghị Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương hàng năm. Đây là hội nghị lớn nhất nước, mỗi năm có khoảng 1.700 đến 2.000 đại biểu tham dự đến từ các tỉnh thành trên cả nước, đồng thời tiếp nhận sinh viên các trường Đại học y khoa tại Pháp sang Bệnh viện thực tập.

Ngoài ra phối hợp với Hội Điều dưỡng thành phố Hồ Chí Minh và Hội Điều dưỡng Úc, tổ chức các Hội thảo Điều dưỡng Việt – Úc; phối hợp với Hội Gây mê hồi sức (Pháp) tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề gây mê hồi sức trong sản phụ khoa qua đó chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực gây mê hồi sức, góp phần đáng kể vào việc hạ thấp tỷ lệ tai biến cho các tuyến y tế cơ sở;...

Từ các Hội nghị, Hội thảo khoa học, rất nhiều tư liệu y học được cập nhật một cách có hệ thống và là những kinh nghiệm lâm sàng quý báu đã và đang ứng dụng hiệu quả tại Bệnh viện Từ Dũ, đồng thời được chuyển giao cho tuyến y tế cơ sở theo chức năng do Bộ Y tế phân công, bệnh viện Từ Dũ chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn Sản phụ khoa cho các tỉnh thành phía Nam.

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được Lãnh đạo bệnh viện quan tâm và là tiêu chuẩn bình xét thi đua đối với tập thể cán bộ, y - bác sĩ và nhân viên của bệnh viện, nhằm cải tiến các quy trình chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng đa dạng của người dân.

Trong giai đoạn 2012 – 2015, Bệnh viện đã tổ chức thực hiện 521 sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác và 71 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp Thành phố và 67 đề tài cấp cơ sở; đã nghiệm thu được 49 đề tài.

Các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực khi áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh và quản lý, giảm cường độ lao động chân tay, giảm thời gian thao tác, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật - mỹ thuật, tiết kiệm chi phí và đem lại nhiều tiện ích.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nghiên cứu khoa học | 09 | 12 | 21 | 29 |
| Sáng kiến cải tiến | 168 | 104 | 120 | 129 |

4. Phát triển nguồn nhân lực :

Đáp ứng nhu cầu triển khai phương pháp, kỹ thuật hiện đại triển khai tại Bệnh viện trong giai đoạn 2012 – 2015, Bệnh viện dự trù nguồn nhân lực giai đoạn này như sau:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện |
| Giáo sư – Phó Giáo sư | 01 | - | - | - | - |
| Tiến sĩ bác sĩ | 06 | 09 | 08 | 11 | 06 |
| Thạc sĩ bác sĩ | 63 | 64 | 69 | 60 | 77 |
| Bác sĩ chuyên khoa 2 | 38 | 44 | 55 | 40 | 56 |
| Bác sĩ chuyên khoa 1 | 114 | 101 | 86 | 105 | 87 |
| Bác sĩ | 112 | 122 | 123 | 93 | 121 |
| Tổng cộng | 334 | 340 | 341 | 309 | 347 |

Đến năm 2015, Bệnh viện đã tổ chức các khóa học tập trung và cử đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, cụ thể:

- 100% Ban Giám đốc có chứng chỉ quản lý bệnh viện hoặc quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; ngoại ngữ C hoặc tương đương.

- Trên 80% cán bộ chủ chốt có chứng chỉ quản lý bệnh viện hoặc quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; ngoại ngữ C hoặc tương đương.

- 67,43% bác sĩ chuyên môn tại Bệnh viện có trình độ sau đại học (08 người đang học Thạc sĩ, chuyên khoa 1)

5.  Quản lý kinh tế :

- Hoàn chỉnh các cơ cấu xây dựng giá dịch vụ;

- Thực hiện cơ chế tài chính theo nghị định 85/2012/NĐ-CP;

- Điện toán hóa chương trình kế toán, tính và thu viện phí có kết nối số liệu với các khoa phòng trong bệnh viện;

- Hoàn chỉnh tất cả các quy trình liên quan đến tài chính kế toán.

6.  Công tác dược – vật tư thiết bị y tế :

6.1. Công tác dược :

- Đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời cho công tác khám chữa bệnh.

- Triển khai hoạt động dược lâm sàng, hỗ trợ bác sĩ các khoa lâm sàng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

- Thực hiện giám sát các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc qua hệ thống mạng vi tính nội bộ.

- Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động thông tin thuốc, phần mềm tra cứu tương tác thuốc riêng cho bệnh viện Từ Dũ.

6.2. Công tác Trang thiết bị :

- Căn cứ quy hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2012 – 2015, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị hàng năm nhắm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn. Tuy nhiên do kế hoạch đấu thầu tập trung nên từ năm 2013 việc mua sắm trang thiết bị không kịp thời phần nào ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện như : thiếu máy siêu âm, máy thở, 4 phòng mổ đã xây xong từ đầu năm 2014 nhưng chưa hoạt động được do thiếu trang thiết bị ...

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong phòng và nhân viên vận hành về sử dụng, bảo quản, sửa chữa và tiếp nhận các TBYT mới. Bổ sung, tăng cường cập nhật nâng cao kiến thức về quản lý và kỹ thuật chuyên môn.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nhằm dự báo phát hiện sớm các vật tư, linh kiện cần phải thay thế đảm bảo các TBYT hoạt động có chất lượng, an toàn và hiệu quả.

- Đảm bảo các TBYT có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thiết bị chịu áp lực, thiết bị đo lường, thiết bị bức xạ trong quá trình sử dụng luôn được kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ đúng quy định của pháp luật.

7. Công tác hành chính - quản trị - xây dựng cơ bản:

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh (địa điểm 227 đường Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

- Quy mô, công suất: 01 hầm, 01 trệt, 01 lửng, 08 lầu, sân thượng. Diện tích sàn sử dụng: 8.848,8 m2; Diện tích đất XD: 760 m2 (1.474); Cải tạo,  nâng cấp khu M1 với diện tích cải tạo nâng tầng: 338,54 m2 (diện tích đất: 214,7 m2).

- Chức năng là Khu khám bệnh Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Hiếm muộn, chăm sóc trước sinh, khám phụ khoa, khám trẻ…

- Thời gian thực hiện dự án: 2010 - 2013

  - Khởi công : ngày 29/06/2010;

  - Hoàn thành và đưa vào sử dụng : 12/2013;

  - Tổng mức đầu tư:  91.714.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ, bảy trăm mười bốn triệu đồng) bao gồm:

- Vốn ngân sách thành phố			: 28.966.000.000 đồng

- Vốn vay kích cầu				: 26.495.000.000 đồng

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của BV: 36.253.000.000 đồng

Khu kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản (191 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM)

-  Quy mô : Tổng diện tích sàn xây dựng: 20.929,4 m2; Số tầng: 2 tầng hầm, 12 tầng (01 trệt, 11 lầu), tầng áp mái (kỹ thuật).  Diện tích đất XD: 1.600 m2  (3.059)

- Với chức năng là Khu khám bệnh dịch vụ về Sản Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật chẩn đoán Xét nghiệm Di truyền Y học, khu nội trú, phòng mổ, tạo hình thẩm mỹ… Ngoài ra, còn đáp ứng về giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

- Thời gian thực hiện dự án: 2011-2013

  - Khởi công : 2011

  - Hoàn thành và đưa vào sử dụng : 12/2013

- Tổng mức đầu tư					: 265.308.000.000 đồng

- Vốn ngân sách thành phố			: 119.511.000.000 đồng

- Vốn vay kích cầu             			: 100.000.000.000 đồng

- Vốn ngân sách cấp bù Lãi vay kích cầu	:   45.797.000.000 đồng

Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải (284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM)

- Quy mô, công suất:

- Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải – Công suất 1.500 m3/ngày/đêm.

- Tổng diện tích xây dựng: 340 m2 .

- Phương án là tách nước thải sinh hoạt từ tất cả các khu nhà, bể phốt để thu gom về trạm xử lý trước khi thải vào hệ thống thoát nước thành phố, sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước TP trên đường Lương Hữu Khánh.

- Công nghệ xử lý nước thải được áp dụng là kết hợp hệ xử lý cơ học, hóa lý và hệ xử lý sinh học. Nước thải sau xử lý đạt TCVN 7382:2004, mức II.

- Hệ thống xử lý nước thải được bố trí nửa chìm nửa nổi, trong đó:

Cụm bể xử lý bố trí phần chìm 4m và phần nổi 3m.

Cụm nhà điều hành đặt trên cụm bể xử lý, cao 4,5m.

- Thời gian thực hiện dự án:

+  Thời gian bắt đầu khởi công 	: 07/2011

  - Hoàn thành và đưa vào sử dụng 	: 06/2012

- Tổng mức đầu tư: (Vốn ngân sách thành phố) 22.782.796.000 đồng

Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế và hệ thống cáp điện (địa điểm 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM)

- Quy mô, công suất: Cáp ngầm trung thế;  Trạm biến áp; Máy phát điện; Cáp ngầm hạ thế; Xây dựng nhà trạm.

Thời gian thực hiện dự án:

+  Khởi công : 10/08/2012

+  Hoàn thành và đưa vào sử dụng: 06/2014

- Tổng mức đầu tư: 74.794.000.000  đồng

8. Ứng dụng công nghệ thông tin

Song song với chức năng khám và điều trị, bệnh viện Từ Dũ triển khai ứng dụng phần mềm quản lý và chuyên môn; triển khai phần mềm tại khu khám bệnh theo yêu cầu từ khâu phát số, lập hồ sơ, khám bệnh, cho xét nghiệm cận lâm sàng, kê đơn thuốc, bước đầu triển khai đạt kết quả tốt; triển khai các dịch vụ đăng ký khám chữa bệnh qua Tổng đài 1081, 1062, dịch vụ trả kết quả xét nghiệm tại nhà, dịch vụ điều trị bệnh nhân trong ngày, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật…góp phần giảm thiểu thời gian chờ đợi của bệnh nhân, phân luồng bệnh nhân hợp lý, giảm tải áp lực công việc cho nhân viên, giảm quá tải từ xa cho bệnh viện, nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện, cải thiện mức độ hài lòng của bệnh nhân.

Hệ thống phần mềm được dùng làm mô hình mẫu áp dụng cho các khoa khám ngoại trú khác trong bệnh viện, dữ liệu được liên thông toàn bộ trong bệnh viện từ khu ngoại trú đến khu cấp cứu vào phòng mổ, phòng sanh và ra khu nội trú và khoa nhi. Ngoài ra, hệ thống tích hợp được nhiều thông tin quan trọng trên mã bệnh nhân: mã BHYT, mã nhập viện, mã số của chồng, mã số của con.

9. Quản lý Chất lượng:

Bệnh viện Từ Dũ luôn chú trọng công tác Quản lý chất lượng bệnh viện. Năm 2013, bệnh viện đã thành lập phòng Quản lý Chất lượng với chức năng nhiệm vụ thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng trong bệnh viện.

Trong năm 2014 - 2015, Bệnh viện xây dựng hệ thống các quy trình khám chữa bệnh, đã phê duyệt và ban hành 98 quy trình. Ngoài ra, Bệnh viện còn thực hiện nhiều hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng như phát hành bản tin an toàn người bệnh, triển khai báo cáo sự cố qua mạng, phản hồi phúc đáp nhiều câu hỏi thắc mắc các bệnh lý về Sản Phụ khoa thông qua diễn đàn, email của bệnh viện,... nhằm cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế.

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu phấn đấu :

Giai đoạn 2016 - 2020, Bệnh viện tập trung phát triển khoa học kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện. Kế hoạch hoạt động của bệnh viện từ năm 2016 - 2020 với các mục tiêu phấn đấu như sau:

- Khám chữa bệnh: hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn được giao, đảm bảo an toàn - hiệu quả, mỗi năm phát triển ít nhất 3 kỹ thuật hiện đại chuyên sâu.

- Đào tạo nguồn nhân lực về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, quản lý bệnh viện, chính trị, kỹ năng mềm đảm bảo tiêu chuẩn nguồn nhân lực bệnh viện chuyên khoa hạng 1.

- Nghiên cứu khoa học: mỗi năm thực hiện ít nhất 20 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học và y học chứng cứ vào thực hành lâm sàng tại bệnh viện.

- Chỉ đạo tuyến: thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển giao kỹ thuật, đề án bệnh viện vệ tinh, hợp tác công tư theo chủ trương của Nhà nước.

- Phòng bệnh: phối hợp với cơ sở y tế dự phòng đảm bảo không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức phong phú.

- Hợp tác quốc tế: tăng cường hợp tác với các nước trong công tác đào tạo, nghiên cứu.

- Quản lý kinh tế: thực hiện tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên, cân đối thu chi, có tích lũy. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của bệnh viện; đảm bảo thu nhập viên chức - người lao động ổn định…

- Quản lý chất lượng : Phấn đấu đến năm 2020 trên 90% các tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế đạt từ mức 4 - 5 (83 tiêu chí). Triển khai các khuyến cáo về an toàn người bệnh. Quy trình: hợp lý - an toàn - hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiếu sót, sự cố chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, xây dựng bệnh viện thân thiện - chuyên nghiệp, lấy khách hàng là trung tâm.

2. Công tác trọng tâm :

2.1. Đẩy mạnh chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị:

- Cập nhật và bổ sung phác đồ điều trị theo mô hình bệnh tật, tổ chức giám sát việc tuân thủ phác đồ.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế bệnh viện nhất là quy chế hồ sơ bệnh án, hội chẩn, cấp cứu … Giám sát hồ sơ bệnh án trọng điểm: Bệnh nhân nằm lâu, Bệnh nhân tai biến, Bệnh nhân có chi phí điều trị lớn và bệnh nhân tái nhập viện.

- Hoàn chỉnh các quy trình về công tác điều dưỡng.

- Phát triển các chuyên khoa sâu như :

+ Ung bướu phụ khoa : hoàn thiện  phẫu trị,  hóa trị trong điều trị  ung thư cổ tử cung, ung thư thân tử cung (ung thư nội mạc tử cung, sarcom). Phẫu trị,  hóa trị và nội tiết điều trị ung thư vú, xét nghiệm P57 kip 2 (hóa mô miễn dịch) để chẩn đoán phân biệt thai trứng toàn phần và thai trứng bán phần. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Phẫu thuật cắt tử cung tận gốc + nạo hạch chậu. Phẫu thuật ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung giai đoạn II. Phẫu thuật ung thư vú. Đào tạo Bs, NHS chuyên ngành ung thư.

+ Phẫu thuật nội soi: Thành lập trung tâm đào tạo phẫu thuật nội soi với trang thiết bị hiện đại như: máy thực tập nội soi trên động vật, hệ thống tích hợp vi tính trong đào tạo phẫu thuật nội soi … hoàn thiện chương trình đào tạo chuẩn (đối tượng trong nước và quốc tế).

+ Chăm sóc trước sinh : Lập quy trình quản lý thai kỳ tiền sản khép kín nhằm quản lý chặt chẽ các thai kỳ này, giúp các BS và NHS dễ dàng theo dõi và xử trí khi thai phụ nhập viện sanh. Hoàn thiện các quy trình chỉ định chọc ối, truyền ối, giảm ối, hủy thai chọn lọc, theo dõi thai kỳ song thai một nhau có biến chứng… Lập protocol cho từng loại mặt bệnh tiền sản chuyên biệt: tiêu hóa-ngực bụng: thoát vị hoành, tăng sinh tuyến dạng nang ở phổi, lymphangioma..; tiết niệu-thận: tắc nghẽn hệ niệu, loạn sản thận… Liên kết các khoa để quản lý nhóm bệnh tiền sản xuyên suốt: Khám thai - Chẩn đoán hình ảnh - Di truyền - Cấp cứu - Sản A - Khoa Sanh – khoa Sơ sinh. Phối hợp với  Chẩn đoán hình ảnh - Di truyền:  quản lý và theo dõi thai kỳ nguy cơ cao của thai trước sanh. Mở rộng và đưa vào thường quy hội chẩn sang các chuyên khoa khác ngoài tim mạch: ngoại tiêu hóa, thận - tiết niệu, ngoại thần kinh, chỉnh hình, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng sau sanh…

+ Thụ tinh trong ống nghiệm : Xây dựng qui trình khám và điều trị mang tính khoa học hiện đại. Xây dựng phác đồ điều trị thống nhất về hiếm muộn vô sinh, cập nhật với thế giới và mang tính ứng dụng cao. Đảm bảo 100% bác sĩ hiếm muộn có kiến thức nền sản phụ khoa và siêu âm. Phát triển nam khoa (tiến hành tại bệnh viện: siêu âm trực tràng, siêu âm bìu, sinh thiết tinh hoàn, PESA, TESE, phẫu thuật dẫn tĩnh mạch thừng tinh).  Trang bị phòng lab giảng dạy hiện đại, chuẩn hóa tài liệu đào tạo, xin mã số đào tạo về IUI, IVF.

+  Tạo hình thẩm mỹ : Tiếp tục ứng dụng và hoàn thiện các kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật tạo hình vùng thân: kỹ thuật cắt da mở bụng theo pp Sadahan, kỹ thuật hút mỡ tạo dáng cơ thể, kỹ thuật tạo hình thu nhỏ ngực phì đại sa trễ, bơm mỡ tăng thể tích ngực, tạo hình ngực sau mổ ung thư vú. Hoàn thiện các kỹ thuật trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ phụ khoa sinh dục, ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật tạo hình ống âm đạo trong dị tật bẩm sinh đường sinh dục của phụ nữ. Hoàn thiện phương thức điều trị trong thẩm mỹ da. Ứng dụng các thành tựu về tế bào gốc trong thẩm mỹ nội- ngoại khoa. Mở rộng các kỹ thuật massage trong thư giãn và phục hồi sức khoẻ cơ thể nhất là cho phụ nữ mang thai, thư giãn và tạo lại dáng sau sinh.

+ Xét nghiệm di truyền y học : Triển khai ứng dụng kỹ thuật Array-CGH vào sàng lọc và chẩn đoán trước làm tổ (PGS/PGD), chẩn đoán gen trước sinh và sau sinh tìm nguyên nhân dị tật bẩm sinh và chậm phát triển tâm thần (2015 – 2016).  Thành lập Trung tâm lưu trữ Tế bào gốc Máu cuống rốn – Bệnh viện Từ Dũ nhằm phục vụ nguồn tế bào điều trị các bệnh ác tính, di truyền (2015 – 2017). Nghiên cứu – triển khai kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới (NGS: next generation sequencing) vào sàng lọc và chẩn đoán gen trước sinh không xâm lấn (NIPT, NIPD)  (2017 – 2020). Triển khai ứng dụng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS) sàng lọc rối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh (2016 – 2018).

+ Nhi sơ sinh :

Hoàn chỉnh các kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh cực non: Xây dựng và phát triển chương trình khám tầm soát bệnh lý võng mạc, thích lực cho trẻ sinh non tại bệnh viện. Xây dựng đơn vị khám theo dõi và điều trị sớm cho các trẻ sơ sinh có nguy cơ tàn tật: bác sĩ sơ sinh – bác sĩ tâm lý – KTV vật lý trị liệu.

Đầu tư trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh: Máy khám đáy mắt và máy Laser quang đông. Máy đo thính lực trẻ sơ sinh. Hệ thống monitor trung tâm. Máy siêu âm màu có đầu dò nhi sơ sinh.

2.2. Công tác chỉ đạo tuyến :

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến 32 tỉnh thành phía nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau theo sự phân công của Bộ Y tế.

- Giám sát hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia CSSKSS; Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kỹ thuật hỗ trợ sinh sản điều trị hiếm muộn; Phòng chống HIV lây truyền mẹ con.

- Thực hiện Đề án BV vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật theo nhu cầu của tuyến trước.

- Phản hồi, rút kinh nghiệm chuyên môn cho tuyến trước.

- Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho y tế các tỉnh.

2.3. Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế :

- Mỗi năm triển khai ít nhất 20 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng có hiệu quả vào công tác chẩn đoán và điều trị. Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các trường đại học của Anh, Nhật … triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa tập huấn nhằm cập nhật các tiến bộ kỹ thuật cho đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện và các tỉnh thành trong cả nước.

- Tham gia báo cáo khoa học tại các Hội nghị, hội thảo quốc tế, các trường đại học.

2.4. Đào tạo nguồn nhân lực :

- Tuyển dụng, đào tạo, bố trí, luân chuyển viên chức - người lao động theo đúng vị trí việc làm, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo đạt chuẩn bệnh viện chuyên khoa hạng 1 phấn đấu đạt chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt, nhất là việc đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt của bệnh viện.

- Hoàn thiện các quy chế về tổ chức, nhân sự.

- Tổ chức Quy hoạch, bổ sung quy hoạch, đào tạo cán bộ quy hoạch theo đúng quy trình.

- Phân công cán bộ hỗ trợ chuyên môn cho các quận huyện, bệnh viện vệ tinh…

2.5. Quản lý kinh tế :

- Hoàn chỉnh các cơ cấu xây dựng giá dịch vụ;

- Thực hiện cơ chế tài chính theo nghị định 85/2012/NĐ-CP;

- Điện toán hóa chương trình kế toán, tính và thu viện phí có kết nối số liệu với các khoa phòng trong bệnh viện;

- Hạn chế và tiến tới thanh toán không dùng tiền mặt cho người lao động.;

- Đẩy mạnh công tác thu viện phí của người bệnh không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến qua ngân hàng;

- Hoàn chỉnh tất cả các quy trình liên quan đến tài chính kế toán.

2.6. Công tác dược – vật tư thiết bị y tế :

Dược:

- Công tác quản lý, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế:  Xây dựng hệ thống kho bảo quản đạt chuẩn GSP. Lắp đặt thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và  hệ thống camera theo dõi hoạt động xuất nhập kho có thể kết nối qua mạng, quản lý từ xa. Thực hiện ra lẻ thuốc và giao thuốc trực tiếp đến từng bệnh nhân. Phấn đấu mỗi khoa lâm sàng có một cán bộ dược chuyên trách về quản lý sử dụng thuốc, giao thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

- Công tác dược lâm sàng : Phấn đấu đạt 60% khoa lâm sàng có dược sĩ dược lâm sàng đi buồng thăm bệnh với bác sĩ. Thực hiện giám sát các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc qua hệ thống mạng vi tính nội bộ. Kết hợp với khoa Xét nghiệm thực hiện theo dõi nồng độ thuốc một số thuốc kháng sinh trong máu.

- Hoạt động thông tin thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc: Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động thông tin thuốc, phần mềm tra cứu tương tác thuốc riêng cho bệnh viện Từ Dũ. Nghiên cứu khảo sát nhu cầu thông tin thuốc của nhân viên y tế tại bệnh viện Từ Dũ, làm cơ sở cho hoạt động thông tin thuốc đạt hiệu quả tốt hơn.

- Công tác pha chế: Xây dựng phòng pha chế và đầu tư trang bị các thiết bị y tế chuyên dụng đạt tiêu chuẩn phòng pha chế sạch, xây dựng quy trình chuẩn pha chế thuốc cho chuyên khoa Sơ sinh, thuốc ung thư cho khoa Ung bướu phụ khoa và một số thuốc khác theo yêu cầu của khoa lâm sàng.

Vật tư – thiết bị y tế :

- Lập kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, mua sắm, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng quy định hiện hành, kịp thời nhằm đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế cho các khoa phòng, tăng cường, đẩy mạnh công tác quản lý; chú trọng đến hiệu quả khai thác, sử dụng có hiệu quả  trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nhằm dự báo phát hiện sớm các vật tư, linh kiện cần phải thay thế đảm bảo các TBYT hoạt động có chất lượng, an toàn và hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng TBYT định kỳ và đột xuất kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, sửa chữa thiếu sót việc sử dụng sai quy trình.

- Đảm bảo các TBYT có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thiết bị chịu áp lực, thiết bị đo lường, thiết bị bức xạ trong quá trình sử dụng luôn được kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cấp, đổi mới phần mềm Quản lý thiết bị y tế, phần mềm Thanh toán của Phòng VT-TBYT cho hoàn thiện hơn trong quản lý, báo cáo.

2.7. Công tác hành chính - quản trị - xây dựng cơ bản:

- Xây dựng cơ bản : Triển khai thực hiện dự án B-C trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống phòng mổ 1 chiều, khu thụ tinh trong ống nghiệm theo quy chuẩn quốc tế và hội trường 400 chỗ. Triển khai thực hiện cải tạo các khu A, D, G, E cho đồng bộ với các khu xây dựng mới.

- Công tác bảo trì : Thực hiện kiểm tra thường xuyên, kịp thời bảo trì, bảo dưỡng, các hệ thống thuộc cơ sở hạ tầng; Đáp ứng yêu cầu về lắp đặt mới, sửa chữa, thay thế vật tư ở các khoa, phòng. Đảm bảo bệnh viện hoạt động tốt.

- Đảm bảo mua sắm, cung ứng kịp thời hàng hóa hành chính phục vụ cho chuyên môn. Thực hiện mua sắm đúng quy định.

- Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường : Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan thông thoáng; Thường xuyên kiểm tra chống ngập, chống dột và chống thấm; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, huấn luyện đào tạo, diễn tập PCCC. Xây dựng đội bảo vệ chuyên nghiệp, phản ứng nhanh khi có sự cố về an ninh trật tự xảy ra trong bệnh viện.

- Xây dựng quy chế phối hợp với Công an Quận 1, công an phường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Cư Trinh và các đơn vị đối tác như Bảo vệ, làm sạch, vệ sinh ngoại cảnh, giữ xe ... tại bệnh viện.

- Cải cách thủ tục hành chính : Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh, gia đình người bệnh và  khách khi đến liên hệ công tác.

2.8. Công nghệ thông tin :

Triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chuyên môn của bệnh viện.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng nội bộ đảm bảo việc kết nối thông suốt phục vụ các phần mềm dùng chung, trao đổi thông tin dữ liệu trong bệnh viện. Trang bị máy tính cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc. Triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin: Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép, tường lửa, các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho hệ thống mạng, cho máy tính cá nhân; triển khai các giải pháp sao lưu dự phòng dữ liệu, ghi nhật ký… Thực hiện các nội dung trong khuyến cáo của Sở Y tế.

- Phần mềm : xây dựng các phần mềm quản lý, chuyên môn. Hoàn thiện phần mềm ngoại trú, nội trú : kết nối trực tiếp với khoa Dược, kết nối với Tài vụ, kết nối với khoa Xét nghiệm.

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng quản lý văn bản, điều hành; các giải pháp phục vụ tăng cường trao đổi văn bản qua mạng.

- Trang Web : Hoàn thiện trang Web của bệnh viện góp phần thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho đọc giả.

2.9. Quản lý chất lượng bệnh viện :

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện, đẩy mạnh hoạt động của các ban. Triển khai thực hiện các khuyến cáo của Hội đồng quản lý chất lượng Sở Y tế.

- Phấn đấu đến năm 2020 trên 90% các tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế đạt từ mức 5/5 (83 tiêu chí). Triển khai các khuyến cáo về an toàn người bệnh. Quy trình: hợp lý – an toàn – hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiếu sót, sự cố chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, xây dựng bệnh viện thân thiện - chuyên nghiệp, lấy khách hàng là trung tâm.

- Từng bước hoàn thiện quy chế, quy trình, hướng dẫn công việc và tổ chức tập huấn cho toàn thể viên chức, người lao động công tác tại bệnh viện.

- Xây dựng bộ tiêu chí văn hóa bệnh viện, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện đề án quy hoạch phát triển bệnh viện Từ Dũ giai đoạn 2012 - 2015 và quy hoạch phát triển bệnh viện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 có bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn như : tự chủ tài chính, quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng cơ bản, ...

Nhìn chung, các nội dung trong đề án quy hoạch phát triển bệnh viện Từ Dũ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 giai đoạn 2012 - 2015 đã được bệnh viện đưa vào kế hoạch công tác hàng năm và triển khai thực hiện đúng nội dung và tiến độ. Một số nội dung không còn phù hợp được điều chỉnh một cách kịp thời. Bệnh viện cũng đã cập nhật, bổ sung các nội dung theo định hướng phát triển Ngành của Bộ Y tế và Sở Y tế. Có xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu và có đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu theo từng giai đoạn cụ thể (bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2012 – 2015 đính kèm).

|  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2016 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) DS.CK1. Huỳnh Thị Thanh Thủy |
| --- | --- |